## ① 怎麼用這本
這本的 Owner | 經營層 / PM
唯一可寫的狀態(single-writer) | 只有缺口裁決三欄(裁決、Owner、期限)可寫;其餘全推導
鐵律 1 | 每個狀態欄只住在一本書;欄名帶 [R/O] 的一律唯讀鏡射,想改去權威書改。
鐵律 2 | 閘門雙欄:機器檢查[auto] × 人簽核(姓名+日期),AND 才算過。
鐵律 3 | 草案傳染:上游未 baselined,下游一切衍生值視為 ◐ 草案。
鐵律 4 | M:N 一律邊表,一列一條邊(kind 宣告也是一列一個 kind),禁止分號串。
鐵律 5 | 追溯動詞只有五個:derive / satisfy / verify / validate / allocate(SysML)。
狀態機 | draft → reviewed → baselined → superseded(ISO/IEC/IEEE 29148 baseline 語意);baselined 後變更走 change control。
顏色 | 黃=你要填(本書 Owner)。藍=機器/生成器維護。灰=[R/O] 鏡射或推導,人不准碰。
這本沒有清單 | 需求在 02、元件在 03、案例在 04。這本只放差集:哪裡有洞、誰裁、何時。
缺口紀律 | 缺口一律放行、一律列出、一律有 Owner 和期限。沒有 Owner 的缺口是附件,不是缺口。同型缺口聚合成一張裁決單,不逐條攤。
缺口不擋生成 | 擋生成只會讓人用假資料把洞填平,那比洞本身更糟。

## ② 缺口與裁決
缺口 ID | 類型 | 對象 ID | 說明 [auto] | 影響(BR/SC) | 裁決 | Owner(必填) | 期限(必填) | 狀態
G-01 | BR 無 SysR 撐住 | BR×13 | 13/15 條商業承諾(含合約紅線)沒有任何 derive 邊 |  |  | PM+SA |  | open
G-02 | SysR 未 baselined 但下游已動 | SysR×171 | 0/171 baselined;TC 130 條、allocate 邊已存在——批次定版審查 |  |  | SA |  | open
G-03 | kind 宣告未被 TC 命中 | 邊×28 | 28/219 條宣告 kind 無任何 TC 命中(boundary 尤缺) |  |  | QA |  | open
G-04 | SEAM 無 SIT 關卡 | SEAM×4 | 4/15 條整合縫未驗 |  |  | Arch |  | open
G-05 | QR 無驗證形態 | QR×106 | 106 條 QR 的驗證形態(threshold/drill/scan/review)全空 |  |  | Arch |  | open
G-06 | AC 缺簽核 | AC×171 | SA 簽核 0/171;機器檢查未過 134/171 |  |  | SA |  | open
G-07 | SC 覆蓋歸屬未裁決(舊 V14 聚合) | SysR×32 | 32 條同型缺口,開一次裁決會一次裁 |  |  | SA |  | open
G-08 | 開放架構決策(舊 ADR 聚合) | ADR×6 | 6 項 ADR 實作細節未定案 |  |  | Arch |  | open

## ③ 三層覆蓋儀表(全推導)
層 | 分母定義 | 分子定義 | 數值
BR 覆蓋 | baselined 的 BR 總數 | 有 ≥1 條 derive 邊連到 baselined SysR 的 BR | 0/15(無 baselined BR)
SysR 覆蓋 | baselined 的 SysR 總數 | 其 AC 被「機檢過+QA 簽核」TC verify 的 SysR | 0/171(無 baselined SysR)
kind 覆蓋 | ⑤ 邊表宣告的 (SC,SysR,kind) 總列數 | 被合格 TC 命中的列數 | 草案值 191/219;合格值 0(無 QA 簽核 TC)

## ④ 里程碑
Milestone | 項目 | 依賴 | 狀態 | 驗收/說明
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.1.1 RBAC 轉 enforce：195 條 role_required 對帳 + 逐端點落地（先金流 / 派工） | 1.1.2 | 完成 | SA-01；未授權角色寫入 403（TC 權限類全綠）
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.1.2 角色收斂：_STAFF_ROLES 4 值、rolePolicy 移除死角色、_MATRIX 補 operations_manager 行、Schema 註解同步 | — | 完成 | SA-06；13_Security §3.1 正典一致
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.1.3 fail-closed 白名單 + API_SURFACE 剔除清單測試 | 1.1.1 | 完成 | SA-03 / SA-05
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.2.1 工單狀態機對齊「報價先行＋現場修正輪」（flow gate + 轉移表） | — | 完成 | 02_BRD §5.7；TC-WO-*、TC-ONSITE-07
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.2.2 急件事後補審引擎（timer + 補審佇列 + 事後 LIFF/紙本 + 逾時升級） | 1.2.1 | 完成 | FR-API-19；15_SDS §4.5；TC-DISPATCH-08；急件加價額 1500 已定案（CR-0129 D1a）
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.2.3 問題卡雙 gate schema（CIA + migration：雙完整度 / 分流欄 / RMA spine / knowledge_ready / tenant_id） | CIA 裁決 | 完成 | 15_SDS §4.6；18_DB §4.3 目標欄位
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.2.4 對話三方全量存檔驗證（接管期間零缺漏 + 寫入失敗告警） | — | 完成 | FR-A11 / BR-CONV-03；FR-AGT-09 驗收
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.3.1 即時通道：WS hub 遷 Redis pub-sub + cron 分散式鎖 | — | 完成 | SA-02；多實例不遺失、cron 不重跑
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.4.1 可觀測性：SigNoz（metrics/logs/traces/alerts）+ OPIK（LLM 品質）基線 | — |  | ADR-007；25_Monitoring_Spec ¦舊狀態:🔶 code 面 ✅（CR-0136 api＋CR-0156 agent/refinery/web-參考實作＋agent OPIK 接線＋PII scrub 全面，2026-07-10）；殘＝SigNoz 叢集部署與 OPIK/OTLP secrets 配置（OPS）＋三站複製〔標注 2026-07-22：三站複製完成——tech-portal/landing/platform-console 各補 instrumentation.ts（OTLP opt-in no-op 範式同 brand-portal）＋@vercel/otel＋vitest 單元測試 6×3 綠（feat/otel-three-portals）；code 面殘項歸零，僅剩 SigNoz 部署＋secrets 配置（純 OPS）〕〔標注 2026-07-22（業主裁決）：維持 🔶／In Progress，SigNoz 部署綁「真實營運開始」——SigNoz 為常駐基礎設施（ClickHouse ~$50-100/月+維運），非一次性配置；單品牌尚無真實流量，現在部署無數據可看。解除條件＝營運流量開始後部署 SigNoz 叢集+設 OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT。In Progress 誠實反映「code 完成、後端未部署」，非停滯。全 In Progress 解除條件盤點＝docs/audit/inprogress-exit-criteria-20260722.md〕
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.5.1 AI 禁區 200 題 Eval pipeline 常態化（每 deploy 跑，<95% block） | — | 完成 | FR-A10 / K8
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.6.1 基礎 CD：3 Cloud Run 自動部署 + migration drift-check CI | — |  | ADR-P012（G-12 / G-10） ¦舊狀態:🔶 drift-check ✅ 2026-07-09（CR-0136：migration 檔案層守門 CI＋12 支波次補登；Cloud Run CD 觸發器＝OPS）〔標注 2026-07-27：再增兩道 CI gate——①web-lint-typecheck.yml（四站 matrix tsc+eslint；補前發現四站 npm run lint 因無 ESLint 設定與依賴而從未運作過）②scripts/ci/endpoint-guard-audit.py（端點守衛不對稱雙檢：v2/legacy 孿生＋list/detail），已反向驗證有效（修復前抓 8 組、修復後清零）〕
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.7.1 SIT：M1 範圍 TC 全綠 + 回歸 | 1.1–1.6 | 完成 | SIT 報告
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.7.2 UAT：合約紅線（K1 ≥ 80% / K3 ≥ 95% / K8 ≥ 95%）+ 業主驗收 | 1.7.1 | 完成 | 22_UAT 報告；M1 Release gate
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.1.1 Casdoor 統一 IdP：org（租戶）/ OIDC 授權碼流 / License 訂閱管理 | M1 |  | ADR-004（Casdoor）；web token 改 httpOnly（ACT-01） ¦舊狀態:🔶 R1 ✅ 2026-07-10（CR-0141：Casdoor 部署 profile idp＋org/角色/users bcrypt 遷移同步＋api OIDC 雙驗 opt-in＋cookie 地基；live E2E 實證；api 1729 綠。R2 ✅ 2026-07-10（CR-0146：授權碼流 brand-portal 參考實作＋httpOnly cookie 雙寫，live E2E 全通）。R3 待做：ACT-01 localStorage 退場（30+ 頁同步改造）＋三站複製接線——業主排程；License gate 依 ADR-004 隨 ADR-002）
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.1.2 租戶自助開帳：員工申請 tab + Admin 審核指派（4 角色）+ SoD 雙簽 | 2.1.1 | 完成 | 13_Security §3.1 開通權矩陣
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.2.1 RAG 語義層：embed() + pgvector 語料 + MCP server | — | 完成 | agent ADR-004；FR-A03 / FR-AGT-07
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.2.2 語料灌注：型號事實 chunk 遷移 + Skill 重切（行為留 skill、事實入 RAG） | 2.2.1 | 完成 | ADR-030 重定義：語料灌注＋引用率輔助指標（原 ≥90% cutover gate 取消）
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.3.1 knowledge-refinery 服務：診斷對話輸入汲取（吃 knowledge_ready 卡）+ 提煉分流 | 1.2.3 / 1.2.4 | 完成 | ADR-018；KR P1/05（已整併 15_SDS §9）
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.3.2 HITL 審核 UI（draft → 人審 diff → 核可落地 pgvector + skill） | 2.3.1 | 完成 | ADR-018 §審核層
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.3.3 Skill 熱更新 LiveSkill：知識版控 + 品牌自維編輯 + pipeline 自動汲取 draft + 熱物化不重佈 | 2.3.2 | 完成 | ADR-032；CLAUDE.md Arch Lock 條 2
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.4.1 technician-platform 獨立系統：技師庫 + tech-api + 師傅 web 拆出 | M1 |  | ADR-016；跨租戶單一身分 ¦舊狀態:🔶 方案A/B 已落地（CR-0112：雙 stack＋技師身分權威庫拆分＋投影雙寫＋API_SURFACE 塑形＋tech web；稽核 2026-07-10 查實）。ADR-016 完整形態（OHS API/事件投影/品牌不直連）依業主 0703 裁決隨 AI-2/AI-3〔標注 2026-07-22（Plane 對帳輪）：Plane 卡已改 Done——0719 tech/platform 上雲＋B1 業主親證（0721 codegraph 稽核輪改卡）；殘項 ADR-016 完整形態本屬階段二 AI-2/AI-3 範圍，階段一範圍已完。原文 🔶 不動，狀態升 ✅ 留待業主確認〕
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.4.2 技師 KYC 註冊三層（登入/註冊分離 + 敏感 PII + 文件上傳） | 2.4.1 | 完成 | CR-0115（七項設計裁決依 §8）
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.4.3 OHS requote command 通道（tenant 路由 + 冪等 + 降級） | 2.4.1 / 1.2.1 | 完成 | ADR-027；FR-TEC-07；TC-DISPATCH-07
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.4.4 技師觸達：平台 LINE 官方號推播（接單即知）＋師傅站 PWA（裝主畫面、全螢幕）；RN APP 為後續終態 | 2.4.1 | 完成 | CR-0169；0715 會議 §七
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.5.1 v1 API 收斂：凍結 → 遷移 ~42 caller → 移除（5-gate） | M1 |  | ADR-P012（G-09） ¦舊狀態:🔶 Gate-1 凍結 enforced 2026-07-10（CR-0145：baseline 195 ops＋CI 守門——新增 v1 即紅）。遷移/移除受三項業主待決阻擋（auth 定位/platform v2/5-gate 名實，CR-0145 §8），依 ADR-003 排 M3〔標注 2026-07-20（codegraph 盤點，不改原文）：v1→v2 遷移就緒盤點完成（61-agent codegraph workflow）——25 router／101 端點，對抗驗證 39 CONFIRMED 可移除、43 REFUTED（全數卡 pytest/CI/deprecation 契約測試，非前端流量）、4 真前端阻擋（media/reconciliations）、15 keep；work_orders 11 端點屬 onsite/LINE 高爆炸半徑，須逐一 CIA + 人工複查（不得列低風險波次）。低風險 Wave1 整檔可清＝dashboard/inventory/resolution/disputes/settlements。報告＝.claude/context/quality/codegraph-v1v2-migration-audit-2026-07-20.md。本盤點為 2.5.1 遷移 prep，🔶 狀態不變（移除/遷移仍受業主 §8 三項待決阻擋）。〕
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.6.1 M2 SIT + UAT（含跨系統整合場景） | 2.1–2.5 |  | M2 Release gate = 階段一完成 ¦舊狀態:🔶 SIT ✅ 2026-07-10（CR-0147：api 1738＋agent 162＋rag 7（含新 MCP 整合）＋refinery 12 全綠；五項 live 實證含 refinery 真 LLM 煉製與 OIDC 瀏覽器全流程）。UAT=業主（M1 1.7.2＋M2 驗收，合約紅線 K1/K3/K8）〔標注 2026-07-18：功能面 UAT 前置已由兩輪大範圍代理 UAT 收斂——業主指示代理實測（第一輪 5 角色四站 39 findings＋第二輪六功能域 43 findings，共 82 項）→ 修復/裁決全數處置（api 全套 1931 綠、四站 tsc 0；報告 docs/uat/uat-full-report-20260718.md＋uat-round2-report-20260718.md）。本列 UAT gate 本體（業主親驗＋合約紅線 K1/K3/K8 live）仍待業主執行，不因代理 UAT 視為通過〕〔標注 2026-07-22：✅ 收案——業主裁決完成判準改制（功能完成＋代理 UAT＝完成，親驗移交外部測試人員）；收案依據＝SIT 全綠＋三輪代理 UAT 112 findings＋雲端 B1/B2 實證；LiveSkill 親驗版一併移交外部測試。前段 0718 標注之「不因代理 UAT 視為通過」自此依新判準失效〕
M3 多品牌規模化（業主裁決 2026-07-07：自階段一移入階段二） | 3.1.1 Kafka 事件骨幹：commission.accrued / 工單投影事件上線（替換 outbox 輪詢） | 階段閘 |  | ADR-006 / ADR-017；17_AsyncAPI ¦舊狀態:⬜〔標注 2026-07-22（Plane 對帳輪）：Plane 卡=In Progress——0721 codegraph 稽核證事件骨幹 code 已在，惟 opt-in KAFKA_BOOTSTRAP 未啟用=runtime 休眠；非未動工亦非完成〕
M3 多品牌規模化（業主裁決 2026-07-07：自階段一移入階段二） | 3.1.2 技師工作台改吃 CQRS 投影（跨品牌工單聚合） | 3.1.1 / 2.4.1 |  | FR-TEC-*；TC-DISPATCH-05 欄位最小化；ADR-043 ¦舊狀態:⬜〔標注 2026-07-28：ADR-043 已定版師傅專屬 channel 由 technician-platform 持有，本列的「跨品牌聚合」自此有明確 owner；遷移仍待 Redis／Kafka 取證〕
M3 多品牌規模化（業主裁決 2026-07-07：自階段一移入階段二） | 3.1.3 混合派工：指派為主、搶單為輔（指定師傅逾時未接 → 釋出公開池）。現行為純指派制，offer／accept／搶單併發控制全部不存在 | CR-0191 §8 六項業主裁決；3.1.1；ADR-043 |  | CIA＝docs/4-exploration/CR-0191-hybrid-dispatch-assign-then-open-pool.md；併發承接「N 搶 1 恰好一成功」測試為硬門檻 ¦舊狀態:🛑 待裁決
M3 多品牌規模化（業主裁決 2026-07-07：自階段一移入階段二） | 3.2.1 期末對帳 reconcile 閘門（品牌計費 vs 平台結算對平） | 3.1.1 |  | BR-SETTLE-05；FR-E03 ¦舊狀態:⬜〔標注 2026-07-22（Plane 對帳輪）：Plane 卡=In Progress——0721 codegraph 稽核證 reconcile 閘門雛形 code 已在，生產未啟用〕
M3 多品牌規模化（業主裁決 2026-07-07：自階段一移入階段二） | 3.2.2 refinery intake 改走受控 API（ADR-042）：intake 端點 + DTO 資料最小化 + cursor/增量水位 + 逐租戶用量計量；REFINERY_POSTGRES_URI 直讀加 usage counter 後退場 | ADR-042；ADR-036/040 憑證 |  | 收費服務前置：逐租戶計量可出帳；直讀使用量連續一個 release window = 0 ¦舊狀態:⬜
M3 多品牌規模化（業主裁決 2026-07-07：自階段一移入階段二） | 3.3.1 License → provisioning 自動化（開站流程腳本化） | 2.1.1 |  | ADR-002（per-brand bundle） ¦舊狀態:⬜〔標注 2026-07-28：ADR-042 生效後，開站不再需要為 refinery 額外配 DB 憑證與網路路徑——本列的 provisioning 腳本應以 service principal 取代之〕
M3 多品牌規模化（業主裁決 2026-07-07：自階段一移入階段二） | 3.4.1 雲端拓撲對齊（tech / platform 面雲端部署 + 技師庫上雲） | 2.4.1 |  | 平台 L1 G-01 收斂 ¦舊狀態:⬜〔標注 2026-07-22（Plane 對帳輪）：Plane 卡=Done——0719 tech/platform 面雲端部署＋技師庫上雲，B1 業主親證（0721 稽核輪改卡）；本列經業主確認後可打 ✅〕
M3 多品牌規模化（業主裁決 2026-07-07：自階段一移入階段二） | 3.5.1 第 2 品牌租戶開站演練（全流程 dry-run：申請 → 核准 → 開站 → 綁 LINE） | 3.3.1 |  | 開站 SOP 文件化；M3 Release gate ¦舊狀態:⬜
M3.6 Plane 借鏡架構優化（跨產品體驗、安全與交付） | 3.6.1 前端 mutation contract：optimistic／server-confirmed 分級、rollback、精準 invalidation、action idempotency、409 conflict UX | ADR-034 | 完成 | shared-contract/mutation + Notification reference；offline/retry、5xx、409 Playwright 3/3，同 action key 重送與 rollback 已證
M3.6 Plane 借鏡架構優化（跨產品體驗、安全與交付） | 3.6.2 偏好與登入資料分層：三庫 user_preferences allowlist、跨裝置同步；localStorage token 退場 | ADR-034；2.1.1；OD-004 已 closed（ADR-041：單一平台 principal + 品牌 membership） | 完成 | migration 120 二套；三面 API/CAS/16 KiB tests；四站 same-origin proxy + HttpOnly cookie；browser token scanner 通過
M3.6 Plane 借鏡架構優化（跨產品體驗、安全與交付） | 3.6.3 Brand Portal Capability-driven Command Palette v1 | 3.6.2；ADR-034 | 完成 | Ctrl/⌘+K；搜尋／草稿／佇列／通知／saved view；capability + rolePolicy 雙過濾，unit/build 通過
M3.6 Plane 借鏡架構優化（跨產品體驗、安全與交付） | 3.6.4 API resource ownership matrix 與 BOLA／IDOR parameterized contract tests | ADR-035 | 完成 | runtime mutation + sensitive read/export 100% 分類；六類 contract 皆綁 real negative test node id，CI completeness 通過
M3.6 Plane 借鏡架構優化（跨產品體驗、安全與交付） | 3.6.5 Service principal／credential lifecycle：hash、scope、expiry、rotation、revoke、audit；遷移共用 X-Internal-Token | ADR-036；ADR-040／ADR-041（OD-001／004 已 closed） |  | migration 121、API/auth/caller/負測已綠；transport/claim 已定案（ADR-040／041）；尚缺 principal/secret bootstrap 與 fallback usage 連續一個 release window = 0 ¦舊狀態:🟨 code ready／待 production gate
M3.6 Plane 借鏡架構優化（跨產品體驗、安全與交付） | 3.6.6 Background runtime 拆分：job registry、worker entrypoint、Cloud Scheduler/Run Job pilot、outbox metrics | ADR-037；GCP IAM/Scheduler |  | 14-job registry、獨立 entrypoint、hybrid cutover flag、六項 SLI、Cloud Run Job 腳本已綠；尚缺真實 shadow→cutover→rollback／重跑證據 ¦舊狀態:🟨 pilot ready／待 GCP 演練
M3.6 Plane 借鏡架構優化（跨產品體驗、安全與交付） | 3.6.7 GCP staging→production promotion、GitHub Environments、WIF 隔離、release manifest、rollback/restore evidence | ADR-038；3.6.4；3.6.6 |  | 同 digest workflow、雙環境 manifest、health/smoke、rollback/drill tooling 已綠；2026-07-27 稽核 repo Environments=0、Actions vars/secrets=0，且私有 repo 目前方案拒絕 branch protection／required reviewer（403）；尚缺 WIF 與 rollback/forward-fix/restore 真實演練 ¦舊狀態:🟨 workflow ready／待外部環境
M3.6 Plane 借鏡架構優化（跨產品體驗、安全與交付） | 3.6.8 web/shared-contract 版本化窄例外：runtime types、RFC7807、mutation/conflict、capability contract | ADR-039；3.6.1；ADR-031 runtime export | 完成 | 0.1.0 immutable vendored tarball；boundary/test/build、consumer matrix、四站 lockfile/tsc/production build 全綠；Next/PostCSS/sharp/brace-expansion 修補後完整 audit 皆 0 vulnerability
M4 / M5 平台化（概要層級） | 4.1 flow DSL 引擎產品化 |  |  | 從鎖匠 pack 抽出引擎（DSL-first 鐵律：引擎先於 UI）；積木契約 + 匯入靜態驗證 / ADR-013；15_SDS §3.3-3.5
M4 / M5 平台化（概要層級） | 4.2 兩層渲染 |  |  | field_metadata 配置驅動（DynamicForm/Table）+ ui_composition 元件組裝；現行鎖匠前端漸進遷移，不 big-bang 重寫 / ADR-001；07_workorder §8.1
M4 / M5 平台化（概要層級） | 4.3 Vertical Pack 打包 |  |  | pack@version + 租戶覆寫 + 向後相容檢查；鎖匠版收斂為第一個正式 pack / 07_workorder §4
M4 / M5 平台化（概要層級） | 4.4 積木庫 bootstrap |  |  | 頭 2-3 產業積木手工建（誠實面對冷啟動） / ADR-014 鐵律 2
M4 / M5 平台化（概要層級） | 4.5 FlowEditor 拖拉 |  |  | 薄編輯器，只產出/編修 DSL / FR-F07
M4 / M5 平台化（概要層級） | 4.6 AI Onboarding Compiler |  |  | SOP/訪談 → Block Ontology → draft DSL → HITL 人審（金流/派工/同意書必過人審）；與 knowledge-refinery 共用審核 UI 骨架 / ADR-014 / FR-F08
M4 / M5 平台化（概要層級） | 4.7 第 2 產業落地 |  |  | FDE 4 配置面走通（診斷 / 知識精煉 / flow / UI 組裝），驗證飛輪 / 07_workorder §8.2
群 A — 平台奠基與部署 | ADR-001 平台核心 vs 領域配置分層（TRIZ 按系統層級分離） | 009 · 013 · 014 · 002 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 A — 平台奠基與部署 | ADR-002 per-brand 授權部署（大單體 + 內部容器 + 集中共用元件） | 004 · 016 · 020 · 006 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 A — 平台奠基與部署 | ADR-003 平台工程治理排程（migration 防漂移・API 收斂・CD） | 002 · 021 · 022 |  | ¦舊狀態:排程中
群 B — 身分與授權 | ADR-004 Casdoor 統一 IdP + 租戶 + License 授權 | 005 · 002 · 024 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 B — 身分與授權 | ADR-005 四方 RBAC 模型 + enforce（deny-by-default） | 004 · 016 · 022 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 C — 即時、事件與可觀測性 | ADR-006 即時高併發骨幹（Kafka 事件 + Redis fanout + 讀寫分離） | 002 · 016 · 017 · 007 |  | ¦舊狀態:規劃中
群 C — 即時、事件與可觀測性 | ADR-007 可觀測性分層（SigNoz 系統監控 + OPIK Agent LLM Ops） | 002 · 009 · 012 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 D — Agent 與模型 | ADR-008 Agent 核心採 LockCore（fork nanobot 最小核心） | 009 · 010 · 011 · 025 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 D — Agent 與模型 | ADR-009 Model Orchestration Layer 供應商無關（LiteLLM 實作） | 001 · 008 · 010 · 007 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 D — Agent 與模型 | ADR-010 知識分層：Skill 行為驅動 + RAG-via-MCP 檢索（從屬非收斂） | 008 · 011 · 018 · 019 · 012 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 D — Agent 與模型 | ADR-011 Agent 整合風格三分類（MCP / HTTP-internal / 不暴露） | 010 · 025 · 015 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 D — Agent 與模型 | ADR-012 Agent Configuration Studio 品牌自服務調校 | 001 · 010 · 009 · 005 · 018 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 E — 工單平台與流程自動化 | ADR-013 Flow-as-Blocks 宣告式 DSL + 配置驅動引擎（DSL-first） | 001 · 014 · 015 |  | ¦舊狀態:Accepted（分期）
群 E — 工單平台與流程自動化 | ADR-014 AI Onboarding Compiler + Block Ontology（護城河） | 013 · 018 · 001 |  | ¦舊狀態:規劃中（北極星）
群 E — 工單平台與流程自動化 | ADR-015 工單狀態機核心不變式（locksmith flow 首個實例） | 013 · 025 · 026 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 F — 技師平台 | ADR-016 技師共享池獨立系統（跨租戶單一真相） | 002 · 017 · 006 · 004 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 F — 技師平台 | ADR-017 技師平台佣金邊界 + 工單可見性（CQRS 投影） | 016(refines) · 002 · 006 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 G — 知識精煉與數據 | ADR-018 知識精煉獨立服務（draft → HITL 審核 → 寫入） | 010 · 019 · 014 · 004 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 G — 知識精煉與數據 | ADR-019 Medallion 分層數據架構（raw→bronze→silver→refinery） | 018 · 010 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 G — 知識精煉與數據 | ADR-020 三庫物理隔離的租戶隔離模型 | 002 · 016 · 017 · 021 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 G — 知識精煉與數據 | ADR-021 psycopg3 raw SQL + 純 SQL forward-only migration | 020 · 003 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 H — API 與 Web 形態 | ADR-022 API_SURFACE 單體多面塑形（一 codebase → 三暴露面） | 005 · 004 · 006 · 002 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 H — API 與 Web 形態 | ADR-023 單一 codebase 以 APP_MODE build 多 portal | 022 · 024 |  | ¦舊狀態:Superseded by 028
群 H — API 與 Web 形態 | ADR-024 web 為 client SPA（無 BFF）+ Context 狀態 + OIDC 認證 | 023 · 004 · 005 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 I — 領域安全紅線 | ADR-025 AI 話術邊界與「永不自轉工單」紅線憲章 | 011 · 015 · 012 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 I — 領域安全紅線 | ADR-026 報價快照 hash-chain 不可否認性 | 015 · 021 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 J — 跨系統流程邊界 | ADR-027 現場報價修正發起邊界——技師平台只發 command、品牌 api 為報價唯一權威 | 016 · 017 · 026 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 J — 跨系統流程邊界 | ADR-028 web 檔案層拆分——四站台完全獨立專案（複製分家） | supersedes 023 · 022 · 024 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 J — 跨系統流程邊界 | ADR-029 知識產線雙軌重構——data/ 改名 knowledge-pipeline + facts/behavior 分軌 + provenance 治理 | 010 · 018 · 019 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 J — 跨系統流程邊界 | ADR-030 RAG-MCP＝對外開放介面；Skill 為知識與推理主軸（cutover 取消） | 部分取代 010 · 011 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 J — 跨系統流程邊界 | ADR-031 契約工件三分層——前端型別 SoT＝runtime export；設計稿 spec 專職設計期契約 | refines 022 · 028 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 J — 跨系統流程邊界 | ADR-032 Skill 熱更新——品牌庫為 SSOT、image builtin 降級離線保底、workspace overlay 物化（≤60s 生效不重佈） | 延續 030 · 細化 CLAUDE.md Arch Lock 條 2 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 J — 跨系統流程邊界 | ADR-033 轉真人判準——SOP 情境式紅線取代 FR-AGT-03 三輪硬計數（正典讓步；Clarify gate 降為話術原則；transfer 唯一出口不變） | 025 · 008 · 032 |  | ¦舊狀態:Accepted
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-034 前端 Mutation 一致性、偏好分層與 Capability 導覽 | refines 024 · 005 · 028 |  | ¦舊狀態:已實作
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-035 租戶資源歸屬授權契約與 BOLA／IDOR 守門 | refines 005 · 020 · 022 |  | ¦舊狀態:已實作
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-036 機器身分與可撤銷服務憑證 | 004 · 005 · 035 |  | ¦舊狀態:實作完成／待 production 取證（transport 已由 ADR-040 定版；餘 fallback 歸零）
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-037 背景工作 Runtime 從 API 生命週期拆分 | refines 006 · 003 · 021 |  | ¦舊狀態:Pilot code ready／待 GCP 取證
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-038 GCP 發版 Promotion 與證據關卡 | refines 003 · 002 · 007 |  | ¦舊狀態:Workflow ready／待環境演練
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-039 web 共享契約套件——四站獨立專案的窄例外 | refines 028 · 031 · 034 |  | ¦舊狀態:已實作（vendored 0.1.0）
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-040 OHS 服務間憑證定版為受控 opaque credential | 036 · 004 · 035 |  | ¦舊狀態:Accepted（closes OD-001）
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-041 跨品牌技師身分採單一平台 principal + 品牌 membership claim | 004 · 005 · 035 |  | ¦舊狀態:Accepted（closes OD-004）
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-042 knowledge-refinery 資料進入契約定版為受控 API | 018 · 036 · 040 |  | ¦舊狀態:Accepted（closes OD-002）／intake 端點待實作
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-043 技師即時 channel 歸屬 technician-platform | 041 · 006 · 017 |  | ¦舊狀態:Accepted（closes OD-003）／待 Redis/Kafka 取證
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-044 拆解樹 Feature 錨點改為業務能力（階層 V3） | ADR-045 |  | ¦舊狀態:Accepted（2026-08-08）／Plane 投影已於 2026-08-09 移植
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-045 旅程 SC 獨立為使用者需求層型別 Scenario，退出拆解樹 | ADR-044 |  | ¦舊狀態:Accepted（2026-08-09）